第九章      專案管理            作業研究(林吉仁著)

《一》

(1)作業D的寬裕時間為1110=1

(2)要徑有兩條：(i) ACEHF

(ii) ACEG

故知作業A、C、E在每一要徑中均出現

(3)作業B、D不在任何要徑中出現

《二》依問題資料作專案網路圖如下：

故要徑為 I—V—VI，而作業IV的寬裕時間=119=2

《三》要徑上各作業時間的期望值、變異數如下：

| 作業 | a | m | b | t | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| III | 12 | 15 | 18 | 15 | 1 |
| IV | 12 | 18 | 24 | 18 | 4 |
| VI | 2 | 5 | 14 | 6 | 4 |
|  |  |  | 和 | 51 | 9 |

設完成專案所需時間為T，T~N(，2)=N(51，9)

 Pr(T57)=Pr(Z(57−51)9)=Pr(Z2)=0.9773

《四》專案之網路圖與各作業單位趕工成本如下：

| 作 業 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位趕工成本 | 5 | 2 | 4/3 | 3 | * | 1 | 2 | 2 | * |

設RTA、RTB、、RTH、RTI分別表作業A、B、、H、I的真正作業時間

ET1、ET2、ET3、、ET7分別表事件1、2、3、、7的最早發生時間

建立線性規劃模式如下：

minZ=5(10−RTA)+2(12−RTB)+43(15−RTC)+3(9−RTD)+1(8−RTF)            +2(20−RTG)+2(9−RTH)

s.t.  ET1=0ET1+RTA≤ET2ET1+RTB≤ET3ET2+RTC≤ET6ET3+RTD≤ET4ET2+RTE≤ET4ET4+RTF≤ET6ET6+RTG≤ET7ET4+RTH≤ET5ET5+RTI≤ET6 且   9≤RTA≤1010≤RTB≤1212≤RTC≤15  8≤RTD≤911≤RTE≤11  7≤RTF≤818≤RTG≤20  7≤RTH≤9

T以50為起始值，T=50、T=49、T=48逐次代入，當T=44時無解。

而T=45時解得

RTA=9、RTB=11、RTC=15、RTD=9、RTE=11、RTF=7、RTG=18、RTH=7、RTI=0

ET1=0、ET2=9、ET3=11、ET4=20、ET5=27、ET6=27、ET7=45

Z=16、T=45

即總施工期45天，增加16單位成本，而網路圖如下：

《四十一》

解：

設 ET1, ET2, ET3, ET4, ET5, ET6 為節點 1, 2,…, 6 的最早發生時間；

以專案時間最小為目標，依順推法取 ETi 的方式建立限制式

Min  ET6  ET1

s.t.  ET3  ET1 + 6

ET2  ET1 + 5

ET3  ET2 + 3

ET4  ET2 + 8

ET5  ET3 + 2

ET5  ET4

ET6  ET3 + 13

ET6  ET4 + 4

ET6  ET5 + 12

ET1, ET2, ET3, ET4, ET5, ET6 0

求此模式之最佳解，最佳值即專案所需時間。而利用束縛限制式(binding constraint)可得要徑，亦即若ETj* = ETi* + tij 成立，則 作業( i , j ) 為緊要作業。