## 收入
No | 工程項目 | 金 額 | 起始日期 | 工期 | 完工日期 | 8910 | 89011 | 89012 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | 9007 | 9008 | 9009 | 90010 | 90011 | 90012
1 | 連續壁導溝完成 | 4390000 | 8910 | 1 | 89010 | [15 empty] | 2833430 | 3227000
2 | 連續壁完成1/4 | 10682000 | 8911 | 1 | 89011 | [15 empty] | 5095097 | 844000
3 | 連續壁完成1/2 | 10442000 | 8912 | 1 | 89012 | [15 empty] | 4949495 | 8725000
4 | 連續壁完成 | 6977000 | 8911 | 1 | 89011 | [15 empty] | 5104125 | 12377000
5 | 第一層支撐完成 | 1661000 | 8912 | 1 | 89012 | [15 empty] | 2177087 | 1590000
6 | 第三層支撐完成 | 2002000 | 8910 | 1 | 89010 | [15 empty] | 2112280 | 5512000
7 | 土方開挖完成 | 886000 | 9001 | 1 | 9001 | [15 empty] | 1957650 | 4812000
8 | FS結構體完成 | 14245000 | 9002 | 1 | 9002 | [15 empty] | 6219404 | 7939000
9 | B2F結構體完成 | 3654000 | 9003 | 1 | 9003 | [15 empty] | 5492033 | 8158000
10 | B1F結構體完成 | 9712000 | 9004 | 1 | 9004 | [15 empty] | 8007059 | 21098000
11 | 1F結構體完成 | 12641000 | 9006 | 1 | 9006 | [15 empty] | 5509064 | 1177000
12 | 2F結構體完成 | 9780000 | 9007 | 1 | 9007 | [15 empty] | 4850571 | 8550000
13 | 3F結構體完成 | 25000 | 9008 | 1 | 9008 | [15 empty] | 1123514 | 2056000
14 | 4F結構體完成 | 16513000 | 9008 | 1 | 9008 | [15 empty] | 6033180 | 15835000
15 | 5F結構體完成 | 1145000 | 9008 | 1 | 9008 | [15 empty] | 1108321 | 2758000
16 | 6F結構體完成 | 6220000 | 9009 | 1 | 9009 | [15 empty] | 3538347 | 5495000
17 | 7F結構體完成 | 1593000 | 9009 | 1 | 9009 | [15 empty] | 1043514 | 1659000
18 | 8F結構體完成 | 8286000 | 9010 | 1 | 90010 | [15 empty] | 3538347 | 5276000
19 | 9F結構體完成 | 1014000 | 9010 | 1 | 90010 | [15 empty] | 1043514 | 2703000
20 | 外牆完成 | 420000 | 9010 | 2 | 90011 | [15 empty] | 154630 | 177000
21 | 路損工程完成 | 214000 | 9011 | 1 | 90011 | [15 empty] | 193130 | 70000
22 | 使照申請 | 102000 | 9011 | 1 | 90011 | [15 empty] | 154630 | 421000
23 | 使照取得 | 694000 | 9012 | 1 | 90012 | [15 empty] | 279984 | 427000
基本資料
控制資料
歸類資料