## 收入
No | 工程項目 | 金 額 | 起始日期 | 工期 | 完工日期 | 8910 | 89011 | 89012 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | 9007 | 9008 | 9009 | 90010 | 90011 | 90012
○○新建工程
No | 工程項目 | 金 額 | 起始日期 | 工期 | 完工日期 | 8901
1 | 連續壁導溝完成 | 4390000 | 8910 | 1 | [16 empty] | 2833430 | 4198000
2 | 連續壁完成1/4 | 10682000 | 8911 | 1 | [16 empty] | 5095097 | 7106000
3 | 連續壁完成1/2 | 10442000 | 8912 | 1 | [16 empty] | 4949495 | 12470000
4 | 連續壁完成 | 6977000 | 8911 | 1 | [16 empty] | 5104125 | 12589000
5 | 第一層支撐完成 | 1661000 | 8912 | 1 | [16 empty] | 2177087 | 3991000
6 | 第三層支撐完成 | 2002000 | 8910 | 1 | [16 empty] | 2112280 | 4864000
7 | 土方開挖完成 | 886000 | 9001 | 1 | [16 empty] | 1957650 | 5133000
8 | FS結構體完成 | 14245000 | 9002 | 1 | [16 empty] | 6219404 | 14424000
9 | B2F結構體完成 | 3654000 | 9003 | 1 | [16 empty] | 5492033 | 2050000
10 | B1F結構體完成 | 9712000 | 9004 | 1 | [16 empty] | 8007059 | 8567000
11 | 1F結構體完成 | 12641000 | 9006 | 1 | [16 empty] | 5509064 | 15742000
12 | 2F結構體完成 | 9780000 | 9007 | 1 | [16 empty] | 4850571 | 4339000
13 | 3F結構體完成 | 25000 | 9008 | 1 | [16 empty] | 1123514 | 1682000
14 | 4F結構體完成 | 16513000 | 9008 | 1 | [16 empty] | 6033180 | 9163000
15 | 5F結構體完成 | 1145000 | 9008 | 1 | [16 empty] | 1108321 | 2017000
16 | 6F結構體完成 | 6220000 | 9009 | 1 | [16 empty] | 3538347 | 6639000
17 | 7F結構體完成 | 1593000 | 9009 | 1 | [16 empty] | 1043514 | 2023000
18 | 8F結構體完成 | 8286000 | 9010 | 1 | [16 empty] | 3538347 | 5328000
19 | 9F結構體完成 | 1014000 | 9010 | 1 | [16 empty] | 1043514 | 1756000
20 | 外牆完成 | 420000 | 9010 | 2 | [16 empty] | 154630 | 37000
21 | 路損工程完成 | 214000 | 9011 | 1 | [16 empty] | 193130 | 94000
22 | 使照申請 | 102000 | 9011 | 1 | [16 empty] | 154630 | 323000
23 | 使照取得 | 694000 | 9012 | 1 | [16 empty] | 279984 | 394000
No | 工程項目 | 金 額 | 起始日期 | 工期 | 完工日期 | 8901
1 | 連續壁導溝完成 | 4390000 | 8901 | 1
2 | 連續壁完成1/4 | 10682000 | 8901 | 2
3 | 連續壁完成1/2 | 10442000 | 8901 | 3
4 | 連續壁完成 | 6977000 | 8901 | 4
5 | 第一層支撐完成 | 1661000 | 8901 | 5
6 | 第三層支撐完成 | 2002000 | 8901 | 6
7 | 土方開挖完成 | 886000 | 8901 | 7
8 | FS結構體完成 | 14245000 | 8901 | 8
9 | B2F結構體完成 | 3654000 | 8901 | 9
10 | B1F結構體完成 | 9712000 | 8901 | 10
11 | 1F結構體完成 | 12641000 | 8901 | 11
12 | 2F結構體完成 | 9780000 | 8901 | 12
13 | 3F結構體完成 | 25000 | 8901 | 13
14 | 4F結構體完成 | 16513000 | 8901 | 14
15 | 5F結構體完成 | 1145000 | 8901 | 15
16 | 6F結構體完成 | 6220000 | 8901 | 16
17 | 7F結構體完成 | 1593000 | 8901 | 17
18 | 8F結構體完成 | 8286000 | 8901 | 18
19 | 9F結構體完成 | 1014000 | 8901 | 19
20 | 外牆完成 | 420000 | 8901 | 20
21 | 路損工程完成 | 214000 | 8901 | 21
22 | 使照申請 | 102000 | 8901 | 22
23 | 使照取得 | 694000 | 8901 | 23

## 支出
No | 工程項目 | 金 額 | 起始日期
1 | 連續壁導溝完成 | 6208200 | 8910
2 | 連續壁完成1/4 | 6950700 | 8911
3 | 連續壁完成1/2 | 6023700 | 8912
4 | 連續壁完成 | 12548700 | 8911
5 | 第一層支撐完成 | 4831200 | 8912
6 | 第三層支撐完成 | 2031300 | 8910
7 | 土方開挖完成 | 2295000 | 9001
8 | FS結構體完成 | 15062400 | 9002
9 | B2F結構體完成 | 4359600 | 9003
10 | B1F結構體完成 | 9323100 | 9004
11 | 1F結構體完成 | 9807300 | 9006
12 | 2F結構體完成 | 9485100 | 9007
13 | 3F結構體完成 | 686700 | 9008
14 | 4F結構體完成 | 7994700 | 9008
15 | 5F結構體完成 | 535500 | 9008
16 | 6F結構體完成 | 8989200 | 9009
17 | 7F結構體完成 | 1104300 | 9009
18 | 8F結構體完成 | 9228600 | 9010
19 | 9F結構體完成 | 1582200 | 9010
20 | 外牆完成 | 138600 | 9010
21 | 路損工程完成 | 513900 | 9011
22 | 使照申請 | 95400 | 9011
23 | 使照取得 | 185400 | 9012

## 流量圖
項目 | 總 價
每月支出 | 0
累計支出
百分比
每月收入 | 0
累計收入
百分比
差異(收入-支出)