## 支出
No | 工程項目 | 金 額 | 起始日期 | 工期 | 完工日期 | 8910 | 89011 | 89012 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | 9007 | 9008 | 9009 | 90010 | 90011 | 90012
| ○○新建工程 | 119980800 | 8910 | 15 | 90012 | 8239500 | 42029100 | 22529700 | 40888800 | 53656200 | 42953400 | 47916900 | 38593800 | 48401100 | 48078900 | 47810700 | 48687300 | 11674800 | 864000 | 185400
[6 empty] | 8239500 | 50268600 | 72798300 | 113687100 | 167343300 | 210296700 | 258213600 | 296807400 | 345208500 | 393287400 | 441098100 | 489785400 | 501460200 | 502324200 | 502509600
No | 工程項目 | 金 額 | 起始日期 | 工期 | 完工日期 | 8910 | 89011 | 89012 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | 9007 | 9008 | 9009 | 90010 | 90011 | 90012
1 | 連續壁導溝完成 | 6208200 | 8910 | 1 | 89010 | 6208200 | 0 | 0 | 6208200 | 6208200 | 6208200 | 6208200 | 6208200 | 6208200 | 6208200 | 6208200 | 6208200 | 0 | 0 | 0 | 2833430 | 2806000
2 | 連續壁完成1/4 | 6950700 | 8911 | 1 | 89011 | 0 | 6950700 | 0 | 6950700 | 6950700 | 6950700 | 6950700 | 6950700 | 6950700 | 6950700 | 6950700 | 6950700 | 0 | 0 | 0 | 5095097 | 10421000
3 | 連續壁完成1/2 | 6023700 | 8912 | 1 | 89012 | 0 | 6023700 | 6023700 | 6023700 | 6023700 | 6023700 | 6023700 | 6023700 | 6023700 | 6023700 | 6023700 | 6023700 | 0 | 0 | 0 | 4949495 | 14592000
4 | 連續壁完成 | 12548700 | 8911 | 1 | 89011 | 0 | 12548700 | 0 | 12548700 | 12548700 | 12548700 | 12548700 | 12548700 | 12548700 | 12548700 | 12548700 | 12548700 | 0 | 0 | 0 | 5104125 | 6924000
5 | 第一層支撐完成 | 4831200 | 8912 | 1 | 89012 | 0 | 4831200 | 4831200 | 4831200 | 4831200 | 4831200 | 4831200 | 4831200 | 4831200 | 4831200 | 4831200 | 4831200 | 0 | 0 | 0 | 2177087 | 2455000
6 | 第三層支撐完成 | 2031300 | 8910 | 1 | 89010 | 2031300 | 0 | 0 | 2031300 | 2031300 | 2031300 | 2031300 | 2031300 | 2031300 | 2031300 | 2031300 | 2031300 | 0 | 0 | 0 | 2112280 | 2296000
7 | 土方開挖完成 | 2295000 | 9001 | 1 | 9001 | 0 | 0 | 0 | 2295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957650 | 1520000
8 | FS結構體完成 | 15062400 | 9002 | 1 | 9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15062400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6219404 | 12579000
9 | B2F結構體完成 | 4359600 | 9003 | 1 | 9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492033 | 6334000
10 | B1F結構體完成 | 9323100 | 9004 | 1 | 9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9323100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8007059 | 2641000
11 | 1F結構體完成 | 9807300 | 9006 | 1 | 9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9807300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509064 | 6792000
12 | 2F結構體完成 | 9485100 | 9007 | 1 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9485100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850571 | 10276000
13 | 3F結構體完成 | 686700 | 9008 | 1 | 9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123514 | 891000
14 | 4F結構體完成 | 7994700 | 9008 | 1 | 9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7994700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033180 | 2241000
15 | 5F結構體完成 | 535500 | 9008 | 1 | 9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108321 | 3209000
16 | 6F結構體完成 | 8989200 | 9009 | 1 | 9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989200 | 0 | 0 | 0 | 3538347 | 9243000
17 | 7F結構體完成 | 1104300 | 9009 | 1 | 9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104300 | 0 | 0 | 0 | 1043514 | 2857000
18 | 8F結構體完成 | 9228600 | 9010 | 1 | 90010 | 0 | 9228600 | 9228600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228600 | 0 | 0 | 3538347 | 2329000
19 | 9F結構體完成 | 1582200 | 9010 | 1 | 90010 | 0 | 1582200 | 1582200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582200 | 0 | 0 | 1043514 | 1421000
20 | 外牆完成 | 138600 | 9010 | 2 | 90011 | 0 | 69300 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69300 | 69300 | 0 | 154630 | 153000
21 | 路損工程完成 | 513900 | 9011 | 1 | 90011 | 0 | 513900 | 513900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513900 | 513900 | 0 | 193130 | 102000
22 | 使照申請 | 95400 | 9011 | 1 | 90011 | 0 | 95400 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400 | 95400 | 0 | 154630 | 63000
23 | 使照取得 | 185400 | 9012 | 1 | 90012 | 0 | 185400 | 185400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185400 | 185400 | 185400 | 279984 | 339000

## 收入
No | 工程項目 | 金 額 | 起始日期 | 工期 | 完工日期 | 8910 | 89011 | 89012 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | 9007 | 9008 | 9009 | 90010 | 90011 | 90012
| ○○新建工程 | 123298000 | 8910 | 15 | 90012 | 6392000 | 40282000 | 22623000 | 37040000 | 50399000 | 39808000 | 45866000 | 36154000 | 48795000 | 45934000 | 53837000 | 43967000 | 10520000 | 1220000 | 694000
[6 empty] | 6392000 | 46674000 | 69297000 | 106337000 | 156736000 | 196544000 | 242410000 | 278564000 | 327359000 | 373293000 | 427130000 | 471097000 | 481617000 | 482837000 | 483531000
No | 工程項目 | 金 額 | 起始日期 | 工期 | 完工日期 | 8910 | 89011 | 89012 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | 9007 | 9008 | 9009 | 90010 | 90011 | 90012
1 | 連續壁導溝完成 | 4390000 | 8910 | 1 | 89010 | 4390000 | 0 | 0 | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 0 | 0 | 0 | 2833430 | 1984000
2 | 連續壁完成1/4 | 10682000 | 8911 | 1 | 89011 | 0 | 10682000 | 0 | 10682000 | 10682000 | 10682000 | 10682000 | 10682000 | 10682000 | 10682000 | 10682000 | 10682000 | 0 | 0 | 0 | 5095097 | 11243000
3 | 連續壁完成1/2 | 10442000 | 8912 | 1 | 89012 | 0 | 10442000 | 10442000 | 10442000 | 10442000 | 10442000 | 10442000 | 10442000 | 10442000 | 10442000 | 10442000 | 10442000 | 0 | 0 | 0 | 4949495 | 4906000
4 | 連續壁完成 | 6977000 | 8911 | 1 | 89011 | 0 | 6977000 | 0 | 6977000 | 6977000 | 6977000 | 6977000 | 6977000 | 6977000 | 6977000 | 6977000 | 6977000 | 0 | 0 | 0 | 5104125 | 8806000
5 | 第一層支撐完成 | 1661000 | 8912 | 1 | 89012 | 0 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | 1661000 | 0 | 0 | 0 | 2177087 | 4240000
6 | 第三層支撐完成 | 2002000 | 8910 | 1 | 89010 | 2002000 | 0 | 0 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 0 | 0 | 0 | 2112280 | 806000
7 | 土方開挖完成 | 886000 | 9001 | 1 | 9001 | 0 | 0 | 0 | 886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957650 | 1870000
8 | FS結構體完成 | 14245000 | 9002 | 1 | 9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6219404 | 654000
9 | B2F結構體完成 | 3654000 | 9003 | 1 | 9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492033 | 8464000
10 | B1F結構體完成 | 9712000 | 9004 | 1 | 9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8007059 | 5893000
11 | 1F結構體完成 | 12641000 | 9006 | 1 | 9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509064 | 11150000
12 | 2F結構體完成 | 9780000 | 9007 | 1 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850571 | 7430000
13 | 3F結構體完成 | 25000 | 9008 | 1 | 9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123514 | 2582000
14 | 4F結構體完成 | 16513000 | 9008 | 1 | 9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033180 | 7312000
15 | 5F結構體完成 | 1145000 | 9008 | 1 | 9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108321 | 3067000
16 | 6F結構體完成 | 6220000 | 9009 | 1 | 9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220000 | 0 | 0 | 0 | 3538347 | 870000
17 | 7F結構體完成 | 1593000 | 9009 | 1 | 9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593000 | 0 | 0 | 0 | 1043514 | 1509000
18 | 8F結構體完成 | 8286000 | 9010 | 1 | 90010 | 0 | 8286000 | 8286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8286000 | 0 | 0 | 3538347 | 5685000
19 | 9F結構體完成 | 1014000 | 9010 | 1 | 90010 | 0 | 1014000 | 1014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014000 | 0 | 0 | 1043514 | 2547000
20 | 外牆完成 | 420000 | 9010 | 2 | 90011 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 154630 | 273000
21 | 路損工程完成 | 214000 | 9011 | 1 | 90011 | 0 | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 214000 | 0 | 193130 | 218000
22 | 使照申請 | 102000 | 9011 | 1 | 90011 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 154630 | 436000
23 | 使照取得 | 694000 | 9012 | 1 | 90012 | 0 | 694000 | 694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694000 | 694000 | 694000 | 279984 | 679000

## 流量圖
項目 | 總 價 | 8910 | 89011 | 89012 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | 9007 | 9008 | 9009 | 90010 | 90011 | 90012
每月支出 | 502509600 | 8239500 | 42029100 | 22529700 | 40888800 | 53656200 | 42953400 | 47916900 | 38593800 | 48401100 | 48078900 | 47810700 | 48687300 | 11674800 | 864000 | 185400
累計支出 |  | 8239500 | 50268600 | 72798300 | 113687100 | 167343300 | 210296700 | 258213600 | 296807400 | 345208500 | 393287400 | 441098100 | 489785400 | 501460200 | 502324200 | 502509600
百分比 |  | 1.64% | 10% | 14.49% | 22.62% | 33.3% | 41.85% | 51.38% | 59.07% | 68.7% | 78.26% | 87.78% | 97.47% | 99.79% | 99.96% | 100%
每月收入 | 483531000 | 6392000 | 40282000 | 22623000 | 37040000 | 50399000 | 39808000 | 45866000 | 36154000 | 48795000 | 45934000 | 53837000 | 43967000 | 10520000 | 1220000 | 694000
累計收入 |  | 6392000 | 46674000 | 69297000 | 106337000 | 156736000 | 196544000 | 242410000 | 278564000 | 327359000 | 373293000 | 427130000 | 471097000 | 481617000 | 482837000 | 483531000
百分比 |  | 1.322% | 9.653% | 14.33% | 21.99% | 32.41% | 40.65% | 50.13% | 57.61% | 67.7% | 77.2% | 88.34% | 97.43% | 99.6% | 99.86% | 100%
差異(收入-支出) |  | -1847500 | -3594600 | -3501300 | -7350100 | -10607300 | -13752700 | -15803600 | -18243400 | -17849500 | -19994400 | -13968100 | -18688400 | -19843200 | -19487200 | -18978600